## Sheet1
Day | Sprint Points | Time Spent (h) | Expected Sprint Points
2024-11-19 | 145 | 0 | 145
2024-11-22 | 136 | 6.5 | 113
2024-11-25 | 122 | 35.5 | 82
2024-12-01 | 88 | 57.5 | 20
2024-12-03 |  |  | 0
Product Backlog
Day | Sprint Points | Time Spent (h) | Expected Sprint Points
2024-10-22 | 291.2 | 0 | 291.2
2024-10-30 | 267 | 21.87 | 235.73
2024-11-05 | 240 | 50.287 | 194.13
2024-11-12 | 210 | 85.287 | 145.6
2024-11-19 | 145 | 123.787 | 97.07
2024-11-26 | 94 | 173.287 | 48.53
2024-12-03 |  |  | 0