## Sheet1
Day | Sprint Points | Time Spent (h) | Expected Sprint Points
2024-10-22 | 39.2 | 0 | 39.2
2024-10-27 | 21.25 | 21.87 | 29.4
2024-10-30 | 16.75 | 34.12 | 19.6
2024-11-04 | 5 | 49.287 | 9.8
2024-11-05 |  |  | 0