## Sheet1
Day | Sprint Points | Time Spent (h) | Expected Sprint Points
2024-10-22 | 55.2 | 0 | 55.2
2024-10-27 | 31 | 21.87 | 35.49
2024-10-30 | 14 | 34.12 | 23.66
2024-11-04 | 4 | 49.287 | 3.94
2024-11-05 | 4 | 50.287 | 0
Product Backlog
Day | Sprint Points | Time Spent (h) | Expected Sprint Points
2024-10-22 | 291.2 | 0 | 291.2
2024-10-30 | 267 | 21.87 | 235.73
2024-11-05 | 240 | 50.287 | 194.13
2024-11-12 |  |  | 145.6
2024-11-19 |  |  | 97.07
2024-11-26 |  |  | 48.53
2024-12-03 |  |  | 0